## INFORME GERENCIAL
ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO “GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARA VALORAR Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL COQUECOL”
PROPUESTA AMBYTEC SAS # | COT-274-2022
LIDER DEL PROYECTO: MARCELA BLANCO
ORDEN DE COMPRA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
SEGUIMIENTO CRONOGRAMA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
LINEA BASE
ACTIVIDADES SST
DESCRIPCIÓN TRÁMITE | ABREV. TRÁMITE | % AVANCE TRÁMITES AMBIENTALES | AUTORIDAD COMPETENTE
ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO “GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARA VALORAR Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL COQUECOL” |  |  | CORPOBOYACÁ
| TOTAL % AVANCE | 0
INFORME ELABORADO POR: | JAZMIN ESPERANZA MARTÍNEZ SUÁREZ
FECHA: | 2023-04-04

## CRONOGRAMA DE TRABAJO
ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO “GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARA VALORAR Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL COQUECOL”
SEMANA |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24
ÍTEM/ PRIMER DÍA HÁBIL SEMANA |  | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02
FASE No. 1: ESTUDIO, CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
1 | Interpretación de coberturas y determinación de área de influencia | bar: 2023-04-24 to 2023-05-01
2 | Realización de actividades de investigación y acción participativa | bar: 2023-05-01 to 2023-05-08
3 | Consolidación de caracterización biológica | bar: 2023-05-01 to 2023-05-15
4 | Análisis de conectividad y fragmentación | bar: 2023-05-15 to 2023-05-29
5 | Valoración de biodiversidad y servicios ecosistémicos | bar: 2023-05-15 to 2023-06-05
6 | Determinación de los impactos asociados | bar: 2023-05-29 to 2023-06-12
7 | Realización de recomendaciones de estrategias y líneas de trabajo | bar: 2023-06-05 to 2023-06-26
FASE No. 2: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA, ACCIONES Y PLANES A DESARROLLAR
8 | Definición del plan estratégico para valoración y conservación de la biodiversidad | bar: 2023-06-26 to 2023-07-24
FASE No. 3: TRABAJO DE CAMPO
9 | Efectuar visitas técnicas- Levantamiento de información primaria de flora y fauna | bar: 2023-07-17 to 2023-08-07
10 | Realizar levantamiento con drone | bar: 2023-07-17 to 2023-08-07
11 | Ejecutar talleres investigativos y participativos con comunidad del área de influencia biótica | bar: 2023-05-22 to 2023-06-05; 2023-06-19 to 2023-07-10
FASE No. 4: DOCUMENTAL
12 | Consolidación de información en documento técnico con análisis de diversidad | bar: 2023-05-22 to 2023-09-18
| CONVENCIONES | 2023-04-24: PLANEADO
REALIZADO
Elaborado por: Jazmin Esperanza Martínez S
2023-04-04
RETORNAR A INICIO

## SEGUIMIENTO CRONOGRAMA
ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO “GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARA VALORAR Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL COQUECOL”
# | Descripción | PROMEDIO EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
EXPEDIENTE CORPOBOYACÁ
1 | Interpretación de coberturas y determinación de área de influencia |  | AMBYTEC SAS BIC
2 | Realización de actividades de investigación y acción participativa |  | AMBYTEC SAS BIC
3 | Consolidación de caracterización biológica |  | AMBYTEC SAS BIC
4 | Análisis de conectividad y fragmentación |  | AMBYTEC SAS BIC
5 | Valoración de biodiversidad y servicios ecosistémicos |  | AMBYTEC SAS BIC
6 | Determinación de los impactos asociados |  | AMBYTEC SAS BIC
7 | Realización de recomendaciones de estrategias y líneas de trabajo |  | AMBYTEC SAS BIC
8 | Definición del plan estratégico para valoración y conservación de la biodiversidad |  | AMBYTEC SAS BIC
9 | Efectuar visitas técnicas- Levantamiento de información primaria de flora y fauna |  | AMBYTEC SAS BIC
10 | Realizar levantamiento con drone |  | AMBYTEC SAS BIC
11 | Ejecutar talleres investigativos y participativos con comunidad del área de influencia biótica |  | AMBYTEC SAS BIC
12 | Consolidación de información en documento técnico con análisis de diversidad |  | AMBYTEC SAS BIC
| %AVANCE TOTAL | #DIV/0!
RETORNAR A INICIO

## REGISTRO FOTOGRÁFICO
VISITAS TÉCNICAS AMBYTEC | VISITAS TÉCNICAS AMBYTEC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
0
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC | VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC | VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
0
VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC | VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
0
VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC | VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
0
Inicio

## LINEA BASE
LINEA BASE
| Semana | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ejecutado | % Planeado | %Retraso
1 | Semana 1 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 0% | 4.167% | 4.167%
2 | Semana 2 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 0% | 8.333% | 8.333%
3 | Semana 3 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 0% | 12.5% | 12.5%
4 | Semana 4 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 0% | 16.67% | 16.67%
5 | Semana 5 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 0% | 20.83% | 20.83%
6 | Semana 6 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 0% | 25% | 25%
7 | Semana 7 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 0% | 29.17% | 29.17%
8 | Semana 8 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 0% | 33.33% | 33.33%
9 | Semana 9 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 0% | 37.5% | 37.5%
10 | Semana 10 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 0% | 41.67% | 41.67%
11 | Semana 11 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 0% | 45.83% | 45.83%
12 | Semana 12 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 0% | 50% | 50%
13 | Semana 13 | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 0% | 54.17% | 54.17%
14 | Semana 14 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | #DIV/0! | 58.33% | #DIV/0!
15 | Semana 15 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 0% | 62.5% | 62.5%
16 | Semana 16 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 0% | 66.67% | 66.67%
17 | Semana 17 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 0% | 70.83% | 70.83%
18 | Semana 18 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 0% | 75% | 75%
19 | Semana 19 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 0% | 79.17% | 79.17%
20 | Semana 20 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 0% | 83.33% | 83.33%
21 | Semana 21 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 0% | 87.5% | 87.5%
22 | Semana 22 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 0% | 91.67% | 91.67%
23 | Semana 23 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 0% | 95.83% | 95.83%
24 | Semana 24 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0% | 100% | 100%
Inicio

## ACTIVIDADES SST
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha de diligenciamiento: |  | CUMPLIMIENTO | [11 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
ACTIVIDADES
|  | PENDIENTE | BAJO | MODERADO | ALTO
1. | Identificación de peligros y evaluación de riesgos |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
1.1 | Se elabora Analisis de Trabajo Seguro como mecanismo de identificación de los peligros y evaluación de riesgos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Se realizan inspecciones de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Se ejecutan inspecciones de Elementos de Protección Personal |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Diligenciamiento de condiciones de salud para personal directo e indirecto |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Realización de charla previa de seguridad |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Diligenciamiento de perfil sociodemográfico para personal indirecto del proyecto |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Señalización |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.1 | Cuenta con señalización de SST preventivas, obligatorias, prohibitorias y de advertencia. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | El estado actual de la señalización es adecuada |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Es adecuado la colocación y posición de la señalización de SST preventivas, obligatorias, prohibitorias y de advertencia. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Se cuenta con ruta de señalización |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Condiciones generales de seguridad |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.1 | Las condiciones generales del área de trabajo son adecuados y se encuentran en correcto orden y aseo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Se cuenta con punto de disposición de residuos sólidos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Existen elementos de emergencia adecuados y cercanos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Acceso peatonales |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.1 | Los accesos o senderos peatonales se encuentran re planteados, libres de alta vegetación y en condiciones aptas. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Cuentan con barandas de seguridad en los trayectos o zonas que lo requiere. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Actos y condiciones inseguras |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
5.1. | Se reportan actos y condiciones inseguras (De ser afirmativo, diligenciar cumplimineto bajo) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
En caso de realizarse visitas adicionales a la registrada en la parte superior de este documento, por favor diligencie este formulario. Si se presentan condiciones o situaciones de seguridad diferentes y/o anormales a las identificadas por primer vez, en la casilla de observaciones describa el evento presentado.
VISITAS REALIZADAS (Fecha) |  | OBJETO DE LA VISITA | [11 empty] | PROFESIONALES | OBSERVACIONES
1
2
3
4