## TRITURADOS PAZ DE RIO y FABIO E
|  |  | SEGUIMIENTO RADICADOS CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ |  |  |  | Código: SIG-FM-49 Versión: 05 Actualización: 24 JUN 2022
OK
Pendiente
NÚMERO RADICADO | FECHA DE RADICADO | CLIENTE | EXPEDIENTE | ASUNTO | FECHA SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | ESTADO
12146 | 08 de Mayo de 2023 | Triturados Paz de Rio |  | Radicación solicitud permiso de Ocupación de Cauces, playas y lechos sobre el Zanjón Pueblo Viejo para el Patio de Acopio El chircal , localizado en la vereda Salitre del municipio de Paz de RIo | 2023-06-20 | Respuesta el dia 21/06/2023 con No. 104-11247 | OK
17275 | 4 de Julio de 2023 | Triturados Paz de Rio |  | respuesta al oficio 104-11247: "Requerimiento dentro del trámite de solicitud permiso de ocupación de cauces, playas y lechos sobre el Zanjón Pueblo Viejo para el Patio de Acopio El Chircal, localizado en la vereda Salitre del Municipio de Paz de Río"; | 2023-08-03 | Ya se realizó la liquidación, la cual se envió a gerencia@trituradospazderio.com | Pendiente
[5 empty] | 2023-08-10 | Se envió liquidación a la empresa, se espera pago para continuar con el proceso
[5 empty] | 2023-08-18 | Se envió liquidación a la empresa, se espera pago para continuar con el proceso
[5 empty] | 2023-08-25 | Se encuentra en espera de pago de la liquidación del permiso
[5 empty] | 2023-09-07 | Se realizó el pago el día 15/08/2023 y se recepcionó en Socha el 04/09/2023. Se está en espera de la nota Bancaria por parte de la sede Tunja con el fin de realizar la creación del expediente para seguir con el proceso.
[5 empty] | 2023-09-14 | Se generó la nota de crédito el 14/09/2023 por parte de la Regional Tunja, el lunes se realizará la creación del Expediente OPOC.
[5 empty] | 2023-09-21 | Se encuentra en espera de pago de la liquidación del permiso
[5 empty] | 2023-10-02 | Se visualiza el pago y se procede a retomar actividades del proceso
[5 empty] | 2023-10-09 | Se creó el expediente y se encuentra en Tunja para firma de AUTO de Inicio, en cuanto se tenga firmado será notificado
|  |  | OPOC -00059-23 |  |  | Se creó el expediente mediante AUTO 1066 del 25 de octubre de 2023, mencionan que debe continuar el seguimiento con el radicado del pago | ok
30284 | 20 de Noviembre de 2023 | Fabio Eduardo Cely Herrera |  | Radicación solicitud permiso de ocupación de cauces, playas y lechos sobre la quebrada El Zorro para el patio de acopio, localizado en la vereda Centro de municipio de Santa Rosa de Viterbo |  | contestado el dia 05/13/23 | Pendiente
2257 | 29 de Enero de 2024 | Fabio Eduardo Cely Herrera |  | Respuesta al Oficio 160-023647, por medio del cual solicitan información adicional para la solicitud del permiso de ocupación de cauce sobre la quebrada El Zorro para el Patio de Acopio, localizado en la verda Centro del municipio de Santa Rosa de Viterbo. |  | A realizarse el 19/02/2024 | Pendiente
REGRESAR
LINK A RADICADOS: https://drive.google.com/drive/folders/1lqsEtnjKjdDgQmPLXspIWaSuh5LxJ9eu?usp=drive_link
REGRESAR