## TRITURADOS PAZ DE RIO
|  |  | SEGUIMIENTO RADICADOS CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ |  |  |  | Código: SIG-FM-49 Versión: 05 Actualización: 24 JUN 2022
OK
Pendiente
NÚMERO RADICADO | FECHA DE RADICADO | CLIENTE | EXPEDIENTE | ASUNTO | FECHA SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | ESTADO
12146 | 08 de Mayo de 2023 | Triturados Paz de Rio |  | Radicación solicitud permiso de Ocupación de Cauces, playas y lechos sobre el Zanjón Pueblo Viejo para el Patio de Acopio El chircal , localizado en la vereda Salitre del municipio de Paz de RIo | 2023-06-20 | Respuesta el dia 21/06/2023 con No. 104-11247 | OK
17275 | 4 de Julio de 2023 | Triturados Paz de Rio |  | respuesta al oficio 104-11247: "Requerimiento dentro del trámite de solicitud permiso de ocupación de cauces, playas y lechos sobre el Zanjón Pueblo Viejo para el Patio de Acopio El Chircal, localizado en la vereda Salitre del Municipio de Paz de Río"; | 2023-08-03 | Ya se realizó la liquidación, la cual se envió a gerencia@trituradospazderio.com | Pendiente
[5 empty] | 2023-08-10 | Se envió liquidación a la empresa, se espera pago para continuar con el proceso
[5 empty] | 2023-08-18 | Se envió liquidación a la empresa, se espera pago para continuar con el proceso
[5 empty] | 2023-08-25 | Se encuentra en espera de pago de la liquidación del permiso
[5 empty] | 2023-09-07 | Se realizó el pago el día 15/08/2023 y se recepcionó en Socha el 04/09/2023. Se está en espera de la nota Bancaria por parte de la sede Tunja con el fin de realizar la creación del expediente para seguir con el proceso.
[5 empty] | 2023-09-14 | Se generó la nota de crédito el 14/09/2023 por parte de la Regional Tunja, el lunes se realizará la creación del Expediente OPOC.
[5 empty] | 2023-09-21 | Se encuentra en espera de pago de la liquidación del permiso
[5 empty] | 2023-10-02 | Se visualiza el pago y se procede a retomar actividades del proceso
[5 empty] | 2023-10-09 | Se creó el expediente y se encuentra en Tunja para firma de AUTO de Inicio, en cuanto se tenga firmado será notificado
|  |  | OPOC -00059-23 |  |  | Se creó el expediente mediante AUTO 1066 del 25 de octubre de 2023, mencionan que debe continuar el seguimiento con el radicado del pago | ok
30284 | 20 de Noviembre de 2023 |  |  | Radicación solicitud permiso de ocupación de cauces, playas y lechos sobre la quebrada El Zorro para el patio de acopio, localizado en la vereda Centro de municipio de Santa Rosa de Viterbo |  | contestado el dia 05/13/23 | Pendiente
REGRESAR
LINK A RADICADOS: https://drive.google.com/drive/folders/1lqsEtnjKjdDgQmPLXspIWaSuh5LxJ9eu?usp=drive_link
REGRESAR