## CE SOCHAGOTA
|  |  | SEGUIMIENTO RADICADOS CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ |  |  |  | Código: SIG-FM-49 Versión: 05 Actualización: 24 JUN 2022
OK
Pendiente
NÚMERO RADICADO | FECHA DE RADICADO | CLIENTE | EXPEDIENTE | ASUNTO | FECHA SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | ESTADO
030998 | 27 de diciembre de 2022 | Compañía Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P. |  | Documentación para la solicitud de concesión aguas subterráneas | 2023-01-13 | En trámite - Se encuentra en la Subdirección de Ecosistemas (la respuesta se emitirá aproximadamente en 3 meses) | OK
[5 empty] | 2023-02-08 | Se encuentra en subdirección de ecosistemas
[5 empty] | 2023-02-14 | Para revisión y firma subdirección de ecosistemas
[5 empty] | 2023-02-27 | Respuesta el 21/02/2023 con el Radicado 2786
[5 empty] | 2023-02-27 | Respuesta el 21/02/2023 con el Radicado 2786
000283 | 5 de enero de 2023 | Compañía Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P. |  | Complemento al radicado N° 030998 del 27 de diciembre de 2022 - Certificado de tradición y libertad del predio Finca San Luis con matricula inmobiliaria N° 074-70017 | 2023-01-13 | En trámite - Se encuentra en la Subdirección de Ecosistemas (la respuesta se emitirá aproximadamente en 3 meses) | OK
[5 empty] | 2023-03-30 | Se encuentra en proceso de respuesta en Ecosistemas
[5 empty] | 2023-04-11 | Se archiva al radicado 30998 y el 21 de febrero se envía la respuesta a los correos correspondientes
Respuesta con el AUTO 536 del 28 de Junio de 2023
10448 | 20 de abril de 2023 | Compañía Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P. |  | Solicitud del registro único de usuarios del recurso hidrico e inventario de pozos, aljibes y manantiales e inventario de puntos de vertimientos autorizados por la corporación Autónoma regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, en el área de influencia de la empresa Compañia eléctrica de Sochagota | 2023-05-26 | Se encuentra en la Subdirección de Ecosistemas para proyección de respuesta. | OK
[5 empty] | 2023-06-01 | Se encuentra en la Subdirección de Ecosistemas, con el fin de dar respuesta.
[5 empty] | 2023-06-08 | Se encuentra en subdirección de Ecosistemas para dar respuesta
[5 empty] | 2023-06-14 | Se generó respuesta el día 13/06/2023, con el radicado 10784 a los correos: correspondencia@ces.com.co y gyovanny.lopez@contourglobal.com.
10690 | 21 de abril de 2023 | Compañía Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P. | EXP: PERM-0004-16 | Monitoreo de calidad deaire año 2022-Termopaipa IV- EXP: PERM-0004-16 |  |  | OK
11778 | 03 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Transferencia del sector eléctrico Articulo 45 Ley 99 de 1993 |  |  | OK
11770 | 03 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Resolución 3741- Permiso de emisiones Informe bimensual Marzo y abril de 2023 |  |  | OK
12068 | 05 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Respuesta oficio 160-007045 de 24 de abril de 2023. TRámite de solicitud de concesión de aguas subterraneas Radicado No. 0030998 del 27/12/22 |  |  | OK
12209 | 08 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Petición de información sobre el sistema de vigilancia de calidad del aire SVCA ubicada en el municipio de Paipa |  |  | OK
13090 | 16 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Petición de información sobre el sistema de vigilancia de calidad del aire SVCA ubicada en el municipio de Paipa |  |  | OK
13091 | 16 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Solicitud concepto si se requiere o no plan de manejo o viabilidad ambiental para el Proyecto Termopaipa IV.2 Solar Fotovoltaica de 9.5-9.9 MW en predios de Compañia eléctrica de Sochagota SAS ESP |  |  | OK
13779 | 25 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Respuesta comunicación 150-03589 Mesa Técnica de seguimiento y control- Permiso de emisiones atmosféricas- EXP.PERM-00004-16 |  |  | OK
14135 | 30 de mayo de 2023 | Contour global Sochagota |  | Solicitud concepto si se requiere o no plan de manej o viabilidad ambiental para el proyecto Xue fotovoltaica de 9.5-9.9 MW en predios de Compañia eléctrica e SOchagota SAS ESP |  |  | OK
14473 | 01 de junio de 2023 | Contour global Sochagota |  | Certificado de pago por servicio de evaluación Trámite Solicitud Concesión de Aguas subterráneas Radicado No 030998 del 27/12/2022 |  |  | OK
14741 | 05 de Junio de 2023 | Contour global Sochagota |  | Transferencia del sector eléctrico Articulo 45 Ley 99 de 1993 |  |  | OK
15543 | 09 de Junio de 2023 | Contour global Sochagota |  | Solicitud de registro de ususarios del Recurso Hídrico e inventario de Pozos, aljibes y manantiales e inventario de puntos de vertimiento autorizados por la Corporación autónoma regional de Boyacá- Corpoboyacá, en el área de infleuncia de la empresa Compañia eléctrica de Sochagota. |  |  | OK
16016 | 20 de Junio de 2023 | Contour global Sochagota |  | Informe trimestral Vertimiento- Punto de mezcla Resolución 3281 de 2014- Corpoboyacá |  |  | OK
16062 | 21 de Junio de 2023 | Contour global Sochagota |  | Alcance Radicado No 009602 del 12/04/2023 Solicitud Renovación Resolución 1820 de Octubre de 2013 Concesión de aguas EXP OOCA-0025/96 | 2023-07-04 | Se encuentra en ventanilla de trámite ambiental en la Subdirección de Ecosistemas. | OK
[5 empty] | 2023-07-14 | Se archivó al OOCA-0025/96. Se sugiere preguntar por el expediente en la subdirección de ecosistemas para más información
[5 empty] | 2023-07-25 | Se notificó al ingeniero al Ingeniero Giovanny acerca de la visita que se realizará el 25 de Julio de 2023.
[5 empty] | 2023-08-18 | El expediente se encuentra en elaboración del concepto técnico
[5 empty] | 2023-08-25 | Se anexa como complemento al radicado 9602 y se archiva al expediente
[5 empty] | 2023-08-30 | Se encuentra archivado al expediente
[5 empty] | 2023-09-07 | El radicado se encuentra archivado al expediente
[5 empty] | 2023-09-14 | Se encuentra archivado al expediente, corresponde a la concesión de aguas superficiales
[5 empty] | 2023-09-21 | Se archivó en el expediente debido a que era un complemento del radicado 9602. En lo correspondiente al radicado 9602, se envió respuesta 8190 del 08 de mayo de 2023.
[5 empty] | 2023-10-02 | El radicado se encuentra archivado al expediente
9602 |  | Contour global Sochagota | OOCA-0025/96 |  | 2023-07-15 | Acerca del expediente, Se notifica al cliente mediante radicado 008190 del 08 de mayo de 2023 donde se solicita allegar información: Formato Único Nacional de Concesión de Aguas Superficiales, Documento PUEAA y realizar el pago de los servicios ambientales | OK
[5 empty] | 2023-07-25 | Se encuentra en revisión del PUEAA
[5 empty] | 2023-08-18 | Se encuentra en revisión del PUEAA
[5 empty] | 2023-08-25 | Se envió respuesta con número de salida 8190 el 05 de agosto de 2023
|  | Contour global Sochagota | EXP- OOCA 0025/96 |  | 2023-08-03 | Se encuentra en estado de proceso de notificación | Pendiente
[5 empty] | 2023-08-25 | Se encuentra con la profesional Patricia Sánchez
[5 empty] | 2023-08-30 | Se encuentra con la Abogada Paula Fernandez, quién está trabajando en él
[5 empty] | 2023-09-07 | El expediente se encuentra en área jurídica para auto de modificación
[5 empty] | 2023-09-14 | El expediente se encuentra en proceso de Notificación
[5 empty] | 2023-09-21 | Se encuentra en notificaciones
[5 empty] | 2023-10-02 | Se tiene programada visita para el lunes 9 de octubre
[5 empty] | 2023-10-09 | Se encuentra con profesional en la subdirección de Ecosistemas
[5 empty] | 2023-10-18 | Se tiene programada visita el 31 de Octubre de 2023
[5 empty] | 2023-10-27 | Se tiene programada visita para el martes 31 de octubre, por reprogramación de la misma
[5 empty] | 2023-11-01 | Se encuentra con profesional en la subdirección de Ecosistemas. Si se realizó la visita el 31 de octubre de 2023, se debe esperar a emisión de concepto o a solicitud de requerimientos.
[5 empty] | 2023-11-08 | Aún se encuentra en notificaciones
[5 empty] | 2023-11-23 | Se encuentra con profesional en la subdirección de Ecosistemas. Si se realizó la visita el 31 de octubre de 2023, se debe esperar a emisión de concepto o a solicitud de requerimientos.
[5 empty] | 2023-12-06 | Aún se encuentra en notificaciones
|  | Contour global Sochagota | CAPP 00002/23 |  | 2023-08-03 | Se encuentra en realización del concepto de la visita. Está asignado al profesional ambiental | Pendiente
[5 empty] | 2023-08-10 | Se incorpora la información adicional al rdicado 9602 y se archiva al expediente
[5 empty] | 2023-08-25 | Corresponde a la solicitud del Pozo profundo y se encuentra con la Dra. Angela Morales
[5 empty] | 2023-08-30 | Se encuentra con la Funcionaria Angela Morales, quién se encuentra trabajando en él
[5 empty] | 2023-09-07 | El expediente se encuentra en ajustes del concepto
[5 empty] | 2023-09-14 | El expediente se encuentra en ecosistemas
[5 empty] | 2023-09-21 | Se encuentra para ajustes del concepto
[5 empty] | 2023-10-02 | El expediente se encuentra en ajustes del concepto. Está un poco demorado ya que la profesional que estaba a cargo se encontraba sin contrato
[5 empty] | 2023-10-09 | Se encuentra con profesional para ajustes del concepto.
[5 empty] | 2023-10-18 | Se encuentra con profesional Ing Susan Hurtado, para ajustes del concepto.
[5 empty] | 2023-10-27 | Se tiene programada visita para el martes 31 de octubre, por reprogramación de la misma
[5 empty] | 2023-11-01 | Se encuentra con profesional para ajustes del concepto.
[5 empty] | 2023-11-08 | Se encuentra en revisión de ajustes con profesional
[5 empty] | 2023-11-23 | Se encuentra con profesional para ajustes del concepto.
[5 empty] | 2023-12-06 | El día Jueves 7 de Diciembre pasó al área jurídica para elaboración del acto administrativo de Concesión de Agua
20293 | 04 de Agosto de 2023 | Contour global Sochagota |  | Transferencia del sector eléctrico Articulo 45 Ley 99 de 1991 |  |  | OK
21886 | 23 de agosto de 2023 | Contour global Sochagota |  | Correos notificaciones electronica de comunicaciones |  |  | OK
22161 | 25 de Agosto de 2023 | Contour global Sochagota |  | Informe previo para la evaluación de emisiones atmosféricas Año 2023 Exp: PERM-0004-16 |  |  | OK
22547 | 31 de Agosto de 2023 | Contour global Sochagota |  | Información del cambio de tipo societario de compañia eléctrica Sochagota- EXP: CAPV-0004/97, PERM-0004/16 yOOCA-0025/96 |  |  | OK
22548 | 31 de Agosto de 2023 | Contour global Sochagota |  | Respuesta requerimientos Auto 566 de 2023. EXP.PERM-00004-16 |  |  | OK
23123 | 05 de Septiembre de 2023 | Contour global Sochagota |  | Alcance radicado No 22547 del 31 de Agosto de 2023 Información del cambio del tipo societario de Compañia eléctrica Sochagota- EXP: CAPV- 0004/97, PERM-0004/16 y OOCA-0025/96 |  |  | OK
23124 | 05 de Septiembre de 2023 | Contour global Sochagota |  | Alcance radicado No. 22161 del 25 de Agosto del 2023. Informe previo para la evaluación de emisiones atmosféricas Año 2023 EXP-PERM 0004-16. |  |  | OK
23198 | 5 de Septiembre de 2023 | Contour global Sochagota |  | Transferencia del sector eléctrico Articulo 45 Ley 99 de 1993 |  |  | OK
23203 | 5 de Septiembre de 2023 | Contour global Sochagota |  | Resolución 3741- Permiso de emisiones Informe Bimensual Julio y Agosto del 2023. |  |  | OK
REGRESAR
LINK A RADICADOS: https://drive.google.com/drive/folders/1dy9vMTn6LHCtaFlKJhAbhx6ODcB2j7-i?usp=sharing