## AQUARELA
SEGUIMIENTO RADICADOS – CAR CUNDINAMARCA | [6 empty] | Código: SIG-FM-49 Versión: 05 Actualización: 24 JUN 2022
OK
Pendiente
NÚMERO RADICADO | FECHA DE RADICADO | CLIENTE | EXPEDIENTE | ASUNTO | FECHA SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | ESTADO
|  | AQUARELA CONJUNTO CERRADO PROPIEDAD HORIZONTAL | 96337 |  | 2023-08-03 | Lo último que se encuentra en el Expediente es un Informe técnico permisivo, con No. 09235002509 de Fecha 02/08/2023 | Pendiente
[5 empty] | 2023-08-10 | Mediante informe tecnico No. 09235002509 del 02/08/2023 se recomienda allegar información faltante de la EAV, tendineo en cuenta lo indocado en el numeral 5.2 dek mismo informe. Se tienen finalmente radicados internos de la COrporación.
[5 empty] | 2023-08-18 | Mediante informe técnico No. 09235002509 del 02/08/2023 se recomienda allegar información faltante de la EAV, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 5.2 del mismo informe. Se tienen finalmente, radicados internos de la Corporación.
[5 empty] | 2023-08-25 | No ha tenido ninguna actualización, el último documento es el Informe de Técnico 09235002509 del 02 de agosto de 2023
[5 empty] | 2023-08-30 | A partir del dia 02 de agosto de 2023, dia en el que se emitió un informe técnico permisivo el expediente no ha sufrido ninguna modificación o adición.
[5 empty] | 2023-09-07 | Desde el 2 de agosto de 2023, no se evidencia modificación o adición
[5 empty] | 2023-09-14 | No ha habido ninguna adición. El último documento es del dia 02/08/2023 (Informe Técnico permisivo)
[5 empty] | 2023-09-21 | Como última pronunciación se evidencia el oficio 09232020962 del 18 de septiembre de 2023 y la actividad actual que se evidencia es expedición del concepto técnico.
[5 empty] | 2023-10-02 | Se observa una radicación general el 27/09/2023
[5 empty] | 2023-10-09 | El último documento corresponde a la radicación de la solicitud de una mesa de trabajo.
[5 empty] | 2023-10-18 | No se observa avance en este expediente a partir del dia 27/09/23, dia en e que hay una radicación general (20231096255)
[5 empty] | 2023-10-27 | Se observa una radicación general el 27/09/2023, desde allí no hay avance en el trámite
[5 empty] | 2023-11-01 | El último documento corresponde al radicado 20231096255 referente a la solicitud de la mesa de trabajo para revisión de informe técnico
[5 empty] | 2023-11-08 | El último documento que se encuentra es una Radicación general con número 20231096255 del 27/09/2023.
[5 empty] | 2023-11-23 | Se expide el AUTO No. 09236005020 por el cual se realiza un requerimiento.
[5 empty] | 2023-12-06 | El último documento que se encuentra en el expediente es el Auto de requerimientos con número 09236005020 del 14/11/23.